แบบติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการพระราชดำริ   ประจำเดือน  พฤษภาคม  2560

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์

| ที่ | ชื่อโครงการ | ชื่อกิจกรรมการดำเนินงาน | งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร |  | แผนการดำเนินงาน |  | ผลการดำเนินงาน |  | แนวทาง การพัฒนา | ตัวอย่างโครงการ/กิจกรรมที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices) | ปัญหา อุปสรรค/วิธีการหรือแนวทางการแก้ไข | ความต้องการความช่วยเหลือ/ข้อเสนอแนะ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | จำนวนเงิน(บาท) | แหล่งงบประมาณ | มาตรการ/แนวทางดำเนินการ | จำนวนเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ(จำแนกเป็นจำนวนครู จำนวนนักเรียนฯลฯ) | ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ | จำนวนเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ(จำแนกเป็นจำนวนครู จำนวนนักเรียนฯลฯ) |  |  |  |  |
| 1 | อนุรักษ์ดินและแหล่งน้ำภายในโรงเรียน | การปรับพื้นที่การเกษตรเพื่อบริหารจัดการที่ดี | 28,000 | พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิติคุณ | ปรับระดับพื้นที่เพื่อควบคุมปริมาณร้ำและป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน | ครู 35 คน นร.512 คน | ใช้รถแทรกเตอร์ปรับระดับที่ดินและสร้างทางน้ำให้เหมาะสมป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน | ครู 35 คน นร.512 คน | ปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของทัพยากรดินและน้ำ | การปลูกไผ่และหญ้าแฝกป้องกันการพังทลายหน้าดิน | - | - |

ผู้รายงาน     นายณัฐ  อุปนิสัยพล                                                         ตำแหน่ง  ครู                                         หมายเลขโทรศัพท์          095-9561985             email :-

หมายเหตุ : กรุณาจัดส่งข้อมูล ดังนี้

- แบบติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

- ภาพกิจกรรมการดำเนินงานในรูปไฟล์ JPEG (โดยเรียงลำดับตามกิจกรรม รวมไว้โฟลเดอร์ 1 โฟลเดอร์ ต่อ 1 โครงการ)

ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มนโยบายและแผน (โทร. 045-613372 ต่อ 13, 085-586-0725, โทรสาร 045-613379)   หรือทาง   email : anyaroms@live.com    (ผู้ประสานงาน นางสาวอัญญารมย์  สีหะวงษ์) โทร. 092-9791090)